PARTNERINGAFTALE

# (Hovedentreprisemodellen)

Mellem

(navn…, adresse…), i det følgende kaldet Bygherren

og

(navn…, adresse…), i det følgende kaldet Arkitekten

(navn…, adresse…), i det følgende kaldet Ingeniøren

(navn…, adresse…), i det følgende kaldet (Hoved)entreprenøren

er der indgået nedenstående partneringaftale med henblik på projektering og opførelse af

(benævnelse af byggeriet med adresse…)

| 1. | AFTALENS OMFANG |
| --- | --- |
| 1.1 | Partnering |
|  | Opgaven skal løses i partnering, hvorefter Bygherre, Arkitekt, Ingeniør og Entreprenør i fællesskab forpligter sig til at løse opgaven i et åbent samarbejde. |
| 1.2 | Faseopdeling |
|  | Nærværende partneringaftale omfatter to hovedfaser. Fase 1 omfatter den fælles udarbejdelse af byggeprogram, dispositions-forslag, projektforslag, tidsplan og budgettering. Fase 2 omfatter den efterfølgende projektering, projektopfølgning og ud-førelse af byggeriet. |
| 1.3 | Projektets overordnede definition |
|  | Grundarealet udgør ... m2. Byggeriet anvendes til (formål) og udgør ... m² i ... etager med ... m² kælder. Krav til arkitektur og kvalitet: .... Opgaven bliver i perioden fra den ... til den ... programmeret, planlagt og prissat (Fase 1). |
| 2. | HOLDNINGER OG MÅLSÆTNING |
| 2.1 | Partneringprocessen |
|  | Parterne har sat sig som mål, at gennemføre en effektiv og udviklende proces, der sikrer en efterlevelse af de fastsatte kvalitative, tidsmæssige og økonomiske mål at partneringprocessen gennemføres i et tæt samarbejde baseret på engagement, åbenhed, ærlighed og gensidig respekt at efterleve de i fællesskab fastlagte rammer og spilleregler for teamarbejdet at bidrage aktivt til et positivt, konstruktivt og løsningsorienteret samarbejdsklima for alle involverede parter at sikre optimal integration mellem projektering og udførelse at gennemføre en løbende evaluering med henblik på at vurdere om de opstillede mål for byggeriet nås at sikre, at team-spirit er forankret i egen organisation at opretholde og udbygge en høj grad af team-spirit baseret på åbenhed, ærlighed og gensidig respekt - at inddrage et godt arbejdsmiljø under udførelsen som en naturlig fortsættelse af samarbejdsklimaet i de indledende faser |
| 2.2 | Produkt |
|  | Parterne har sat sig som mål, at opføre et byggeri, der opfylder bygherrens behov - at gennemføre en proces som leder frem til produktet i vished om, at kvaliteten af processen kan være afgørende for produktet |
| 2.3 | Benchmarking |
| 3. | AFTALEGRUNDLAG |
|  | For aftalens gennemførelse er følgende grundlag gældende: |
| 3.1 | Generelt |
|  | Nærværende partneringaftale, inkl. bilag ... (alle bilag nævnes i ind-holdsfortegnelsen under punkt 12). - ABR 89 for Arkitekt og Ingeniør med tilhørende tilføjelser/fravigelser og AB 92 for Entreprenøren med tilhørende tilføjelser/fravigelser |
| 3.2 | Specifikt foreliggende |
|  | Oplæg til byggeprogram for projektet Rapport fra besigtigelse af referenceprojekter Rammebudget af ... Specificeret budget vedrørende Fase 1 af ... Rammetidsplan af ... Specificeret tidsplan vedrørende Fase 1 af ... - Organisationsdiagram af ... |
| 3.3 | Specifikt udarbejdes under Fase 1 |
|  | Workshop-notat Byggeprogram Projektbeskrivelse Tegninger, jf. tegningsliste Afklaring af myndighedsforhold Arbejdsmiljøplan Miljøplan Kvalitetsplan Paradigma for fagbeskrivelse Arealopgørelse Specificeret budget vedrørende Fase 2 Specificeret tidsplan vedrørende Fase 2 Beslutningsliste Tekniske rapporter Landmålerplaner Ressourceplan Betalingsplan - Incitamentsaftale |
| 4. | ORGANISATION OG SAMARBEJDESFORM |
|  | Aftalens parter forpligter sig til at handle i overensstemmelse med inten-tionerne i nærværende aftale. Det er således en afgørende forudsætning for aftalen og for realisering af den målsætning og de intentioner, der ud-springer af den aftalte samarbejdsform, at parternes samarbejde bygger på tillid, fuld åbenhed og professionalisme. |
| 4.1 | Styregruppe |
|  | Det overordnede ansvar, for at partneringaftalens målsætning efterleves, varetages af en styregruppe, der består af repræsentanter for: Bygherre/Bruger ... Arkitekt ... Ingeniør ... Entreprenør ... Forretningsorden for styregruppen udarbejdes i forbindelse med work-shoppen og skal baseres på, hvad der ovenfor i afsnit 3 er anført om forudsætningerne for et vellykket forløb. |
| 4.2 | Projektledelse |
|  | Projektledelsen på opgaven varetages af: Projektleder ... Projekteringsleder ... Sagsarkitekt ... Sagsingeniør ... Entrepriseleder ... Bygherrerepræsentant … For hver deltager i projektledelsen udarbejdes i Fase 1 en job-/ansvars-beskrivelse, og der udpeges en stedfortræder. Forretningsorden for projektledelsen udarbejdes ligeledes i forbindelse med workshoppen. |
| 4.3 | Workshop |
|  | I Fase 1 holdes en workshop med deltagelse af styregruppe og projekt-ledelse. Workshoppens formål er at sikre, at alle er fortrolige med og bakker op om de afstukne rammer for arbejdet. I forbindelse med workshoppen udarbejdes en hensigtserklæring (charter), hvis indhold alle deltagerne kan tilslutte sig og betragter sig som forpligtet af. Dette notat underskrives af alle deltagerne i workshoppen. |
| 4.4 | Møder |
|  | Der holdes følgende møder med fastlagte mødetidspunkter og deltagelse: Brugermøder Projekteringsmøder Projektgennemgangsmøder Byggemøder Fagmøder/opstartsmøder Arbejdsmiljømøder Sikkerhedsmøder Derudover holdes typisk møder med fastlagte mødetidspunkter om tid og økonomi med deltagelse af styringsgruppen og projektlederen. |
| 5. | PARTERNES YDELSER/ARBEJDSOPGAVER |
|  | Det er projektledelsens fælles ansvar, at der til stadighed gennemføres en målrettet og effektiv proces/projektering/udførelse med udgangspunkt i en klar arbejdsdeling. Aftaleparternes bemanding på sagen aftales, og der udarbejdes en ressourceplan i Fase 1. Ressourceplanen danner baggrund for de respektive budgettal, som revideres/ajourføres løbende. Den overordnede ydelses- og ansvarsfordeling er som følger: |
| 5.1 | Ved gennemførelse af Fase 1 |
|  | Bygherre: Fastlægger arealer og godkender budget/økonomiramme Levere information til programmering Deltage i planlægningsmøder og godkende programforudsætninger Forundersøgelser (f.eks. finansielle) Arkitekt, Ingeniør og andre (eksterne rådgivere): Byggeprogram inkl. funktionskrav Dispositionsforslag og evt. tillige projektforslag Forundersøgelser (f.eks. vedrørende planforhold) - Myndighedsforhold Entreprenør: Kalkulation/budgettering af det samlede projekt Forundersøgelser (f.eks. vedrørende grund og ejendom) Projektoptimering herunder bygbarhed Alle: Afklaring af en fælles opfattelse af, hvad partnering er i relation til opgaven Etablering af projektteam/afholdelse af workshop Etablering af projektorganisation Formulering og accept af succesmål Fastlæggelse af risici og forudsætninger Tidsplanlægning Integration af arkitektur, projektløsninger og -økonomi Miljø Arbejdsmiljø Sikkerhed Projektgranskning Oplæg til evt. særinstallationer Integreret design - Procedure for håndtering af uenigheder |
| 5.2 | Overgang fra fase 1 til fase 2 |
|  | Ved afslutningen af fase 1 skal bygningens layout og principperne for alle tekniske løsninger være fastlagt i et samlet projektforslag, der skal være så veldokumenteret, at det er tilstrækkeligt til at udgøre grundlaget for indgåelse af aftaler om udførelsen af byggeriet. Når bygherren har godkendt det samlede projektforslag, indledes fase 2. |
| 5.3 | Ved gennemførelse af Fase 2 |
|  | Bygherre: Deltage aktivt i styregruppen Løbende godkende budgetter, tidsplan, projekt Foretage udbetalinger, jf. betalingsplan - Ejendomserhvervelse/forsikring |
|  | Arkitekt og Ingeniør: Deltage aktivt i styregruppen og projektledelsen Opfølgning på godkendt myndighedsprojekt Projektering i overensstemmelse med program, økonomi og tidsplaner Kvalitetssikring og projektopfølgning af eget arbejde - Tilsyn med, at de udførende opfylder deres kvalitetssikringsmålsætninger (kvalitetsplanen) |
|  | Entreprenør: Deltage aktivt i styregruppen og projektledelsen Deltage i projektering og projektopfølgning Entrepriseledelse Indkøb i overensstemmelse med projekt, økonomi og tidsplan Opfølgning på budgetter og tidsplan Kvalitetssikring af udførelse - Afholde/referere møder (vedrørende styregruppemøder se under Alle) |
|  | Projektledelse: Projektledelse og styring af den samlede udførelse |
|  | Alle: Udpegning af projektleder, byggeleder og fagtilsyn Arbejdsmiljø og sikkerhed Minimere risici Sikre holdninger og mål - Afholde styregruppemøder/udpege referent |
| 5.4 | Rådgivere og underentreprenører, der ikke indgår i partneringaftalen Rådgivning: Arkitektfag ... Ingeniørfag ... Tilsyn med byggeriet ... Anden rådgivning: Landinspektør ... Geotekniker ... Lydingeniør ... Landskabsarkitekt ... Styring: Projektledelse ... Projekteringsledelse ... Entrepriseledelse råhus og terræn ... Entrepriseledelse aptering og instal- lationer ... Entrepriser: Jord ... Beton ... Kloak ... Terræn ... Elementer ... Murer ... Tømrer/snedker ... El ... VVS ... Ventilation ... Blikkenslager ... Gulve ... Maler ... Glas/Alu ... Stål ... Inventar ... Elevatorer ... Byggeplads ... … ... Såfremt der ikke i forbindelse med fastlæggelsen af projektets budget-ramme for gennemførelse af fase 2, jf. pkt. 6.2 kan opnås enighed om prissætning på de enkelte fagentrepriser, besluttes det, om arbejdet skal kontrolkalkuleres og alternativt udføres af anden fagentreprenør. De ovenfor angivne underentreprenører/rådgivere kan således udskydes af aftalen, hvis de ikke er konkurrencedygtige. Arbejder indkøbt hos eksterne fagentreprenører indkøbes som udgangspunkt i fast pris. |
| 6. | PROJEKTØKONOMI |
| 6.1 | Målsætning |
|  | Det er projektledelsens målsætning: at gennemføre projektet inden for budgetrammen med en forbedret økonomi set i relation til kendte kontraktformer - at sikre kvalitet for pengene - at sikre projektets parter en sund forretning - at sikre, at projektets totaløkonomi tilgodeses (anlægs-, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger) |
| 6.2 | Budgetrammer og -opfølgning |
|  | Budgetramme for gennemførelse af Fase 1 udgør kr. ... ekskl. moms, jf. specificeret notat af .... Projektets budgetramme for gennemførelse af Fase 2 udgør pr. ... kr. ... ekskl. moms inkl. et risikobeløb på .... Budgettet pristalsreguleres efter Danmarks Statistiks Byggeomkostningsindeks. Projektøkonomien detaljeres i Fase 1 og fastlægges endeligt ved afslutning af Fase 1. - Der er fuld åbenhed om økonomien, og alle parter er medansvarlige for at sikre, at økonomien holdes indenfor budgetrammen og er forpligtet til at medvirke til at optimere økonomien med henblik på at opnå en øget indtjening/besparelse for alle parter. For styring af projektets økonomi anvendes et successivt kalkulationssystem. Der holdes status/rapporteringsmøder hver måned, hvor projektledelsen er forpligtet til at være ajourført med/rapportere økonomi for egne ansvarsområder. Der foretages en løbende registrering/overvågning af budgetafvigelser, således at evt. nødvendige korrigerende handlinger kan aftales. Retningslinier for udarbejdelse af budgetramme: |
|  | Projektering Honoraret for arkitekt- og ingeniørydelser fastlægges med baggrund i ydelsesbeskrivelse/tegningsliste og forventet timeforbrug, jf. opgørelse af .... Projekt-, projekterings- og entrepriseledelse Sagsomkostninger + aftalt %-sats til hovedadministration + aftalt %-sats til fortjeneste. Udførelse Arbejder, der udføres af eksterne fagentreprenører indgår i budgettet med indhentet pris herpå eller overslagspris - Arbejder, der udføres af Entreprenøren indgår i budgettet som fag-entreprisebruttoomkostninger svarende til eksterne fagentreprisers priser. |
| 6.3 | Afregningsprincip |
|  | Åbne bøger Der er fuld åbenhed om økonomien, og alle parter er medansvarlige for at sikre, at økonomien holdes indenfor budgetrammen og er forpligtet til at medvirke til at optimere økonomien med henblik på at opnå en øget indtjening/besparelse for alle parter. Projektering Efter medgået tid til aftalte satser + alle sagsomkostninger. Projekt-, projekterings- og entrepriseledelse Sagsomkostninger + aftalt %-sats til hovedadministration + aftalt %-sats til fortjeneste. Arbejder udført af eksterne fagentreprenører og ydelser udført af eksterne rådgivere Som fastlagt i aftalen mellem Bygherren og vedkommende. Arbejder der udføres af Entreprenøren I regning og med anvendelse af diverse satser der måtte være aftalt herfor. Betalingsplan udarbejdes i fase 1. Styregruppen fastlægger procedure for ind- og udbetalinger på sagen samt opfølgning herpå. |
| 6.4 | Incitamentsaftale |
|  | Model for overskuds-/underskudsdeling er fastlagt som følger: Bygherrens udgifter til projektet udgør budgetmæssigt kr. ... ekskl. moms. I det omfang der efter aftale med Bygherren foretages tilkøb/fravalg af ydelser eller kvalitet, reguleres budgettet herfor tilsvarende. Såfremt projektet gennemføres som budgetteret, honoreres Bygherre, Rådgiver og Entreprenøren, jf. pkt. 6.3. Såfremt projektet udføres under det forkalkulerede budget, deles den opnåede besparelse som følger: Bygherre ...% Arkitekt ...% Ingeniør ...% Entreprenør ...% Såfremt projektet udføres over det forkalkulerede budget, betales overskridelsen som følger: Bygherre ...% Arkitekt ...% Ingeniør ...% Entreprenør ...% Tidsbonus/bod pr. arbejdsdag ved aflevering før tiden henholdsvis forsinket aftalt til kr. .../kr. .... Dette beløb reguleres i besparelsen henholdsvis over-skridelsen nævnt ovenfor inden fordelingen af besparelsen/overskridelsen. 3. Bygherren skal gøres bekendt med de incitamentsaftaler hovedentreprenøren måtte indgå med underentreprenører/underleverandører. |
| 7. | FRIGØRELSESKLAUSUL |
|  | Enhver af parterne kan på et hvilket som helst tidspunkt i Fase 1 udtræde af aftalen. Afregning vil i dette tilfælde være baseret på medgået tid og aftalte timesatser, jf. pkt. 6.2 samt aftalte udlæg, og kan for Arkitekt, Ingeniør og Entreprenør max. andrage hhv. kr. ..., kr. ..., og kr. ..., hvor alle beløb er ekskl. moms. Bygherren er berettiget til at gøre brug af de modtagne ydelser og ideer på det aktuelle projekt. Såfremt en af parterne træder i betalingsstandsning, åbner forhandling om tvangsakkord eller erklæres konkurs udtræder parten af aftalen og der afregnes efter foranstående principper. |
| 8. | TIDSPLAN |
|  | Rammetidsplan af ... er gældende. Godkendt lokalplan forventes .... Byggearbejder opstartes den .... Byggeriet afleveres den .... |
| 9. | ANSVAR/HÆFTELSE |
|  | I det indbyrdes forhold hæfter parterne i forhold til beskrevne ansvars-/ arbejdsområder. De enkelte parter er alene ansvarlige for egne fejl og forsømmelser, jf. de almindelige ansvarsregler i ABR 89 og AB 92. Der gælder således et proratarisk ansvar mellem Bygherren, Arkitekten, Ingeniøren og Entreprenøren. Uanset ovenstående fritager dette imidlertid ikke de øvrige parter i at bidrage til at finde den optimale løsning for at rette/neutralisere fejlen. |
| 10. | FORSIKRING |
|  | Bygherren tegner projektansvarsforsikring for Arkitekt og Ingeniør med en dækningssum for tingskade på kr. ... og for personskade på kr. .... Projektforsikringen er gældende i indtil 5 år efter byggeriets aflevering. Bygherren tegner all-risk forsikring samt brand- og stormskadeforsikring. Entreprenøren og dennes evt. underentreprenører samt øvrige fagentre-prenører skal medtages som sikrede på all-risk forsikringen og brand- og stormskadeforsikringen. |
| 11. | UOVERENSSTEMMELSER |
|  | Enhver uenighed om forståelsen af denne partneringaftale, dertil hørende supplerende aftaledokumenter og bilag skal søges afklaret ved dialog mellem de personer, hvor uenigheden er opstået. Følgende beslutningstrappe anvendes: 1. niveau – Hvor uoverensstemmelsen er opstået: ... døgn 2. niveau – Projektledelse: ... døgn 3. niveau – Styregruppen: ... døgn Kan uenigheden ej heller løses i styregruppen kan denne ved enstemmighed beslutte at søge uenigheden løst ved mediation eller ved mægling/ opmand. |
|  | Kan uenigheden ikke afklares ved mediation eller ved mægling/opmand, kan enhver af de stridende parter begære sagen forelagt voldgiftsinstituttet, jfr. ABR 89 pkt. 9.0.1 eller AB 92 §§ 45-47. |
| 12. | INDHOLDSFORTEGNELSE |
|  | Den …… ___________________________ (Bygherre) ___________________________ (Arkitekt) ___________________________ (Ingeniør) ___________________________ (Entreprenør) |